## T2-2024
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0216 - Ministerio de Cultura
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
Visión | Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.6 | Cultura e identidad nacional en un mundo global
Objetivo(s) específico(s): | 2.6.1 | Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12; Programa 13
Descripción: | Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial] Programa 13: -Fomento y desarrollo de la cultura
Beneficiarios: | Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Población nacional y extranjera
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
415591632 |  | 516051959 |  |  | 68721591.38 |  |  | 13.32%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
Trimestre 2 |  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
5849- Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales | Número de publicaciones | 8 | 2000000 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural | Número de artistas premiados | 18 | 5405000 | 2 | 580000 | 7 | 581200 | 350% | 100.2%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural | Número de profesionales recibiendo formación | 10000 | 5900000 | 1500 | 300000 | 1661 | 9650 | 110.7% | 3.217%
6530- Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura | Número de participantes | 200000 | 180000000 | 0 | 800000 | 0 | 141718 | 0% | 17.71%
5850- Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento | Número de participantes | 28378 | 220500000 | 200 | 60000000 | 650 | 67989023.38 | 325% | 113.3%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 1) 5849 2) 5851 3) 7726 4) 6530 5) 5850
Descripción del producto: | 1) Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales 2) Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural 3) Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural 4) Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura 5) Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento
Logros alcanzados: | Se logró el 100% de entrega de premios. Se logró imapctar más de lo esperado en público asistente a festivales culturales.
Causas y justificación del desvío: | 5849: Causa de desviación física: La causa de desvío física se debe a que el proceso de impresión se declaró desierto por lo que no se puedo realizar la edición y publicación del mismo. Causa de desviación financiera: La causa de desvío financiera se debe a que el proceso de impresión se declaró desierto por lo que no se puedo realizar la edición y publicación del mismo traduciendose en la no utilización de los fondos por no materializarse el servicio. 5851: Causa de desviación física: La causa de desviación física responde a que dentro del premio de Música Luis Díaz fueron premiados 6 diferentes artistas de tres categorías que fueron aperturadas. 7726: Causa de desviación física: La causa de desviación física obedece a que se inscribieron 161 estudiantes adicionales a lo esperado. La ampliación docente y la capacidad de los centros favoreció a este excedente. Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero hacia abajo se debe a que se utilizó la base docente de profesores que están instalados en las diferentes casas de cultura por lo que no se utilizaron todos los fondos 6530: No hubo programación ni ejecución en el T1. Causa de desviación financiera: La causa de la desviación financiera se debió a que el presupuesto de la Feria del Libro y la Lectura 2024 sufrió cambios previos a su aprobación, lo cual tomó más tiempo de lo esperado. Por esta razón, el pago que estaba programado para realizarse en este trimestre no pudo efectuarse debido a que no se obtuvo el anticipo financiero. Este pago estaba destinado a gestiones previas a la Feria del Libro. 5850: Causa de desviación física: La causa de desvíación física se debe a que una de las actividades realizadas se llevó a cabo en un salón con una mayor capacidad y por la difusión de las actividades se recibió una mayor cantidad de personas. Causa de desviación financiera: La causa de la desviación financiera se debe a los pagos correspondientes al cierre financiero del Desfile Nacional del Carnaval. Estos pagos incluyen la liquidación de todos los gastos asociados a la organización y realización del evento, tales como la contratación de artistas y personal de apoyo, alquiler de equipos y escenarios, seguridad, promoción y publicidad, entre otros.
.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo