## 1er semestre 2025
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0216 - Ministerio de Cultura
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
Visión | Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.6 | Cultura e identidad nacional en un mundo global
Objetivo(s) específico(s): | 2.6.1 | Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12; Programa 13
Descripción: | Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial] Programa 13: -Fomento y desarrollo de la cultura
Beneficiarios: | Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion nacional y extranjera
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
463628671 |  | 471326724 |  |  | 153507410.88 |  |  | 32.57%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
Primer Semestre |  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
5849- Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales | Número de publicaciones | 8 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural | Número de artistas premiados | 18 | 5405000 | 43 | 6031200 | 43 | 6120000 | 100% | 101.5%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural | Número de profesionales recibiendo formación | 10000 | 5900000 | 2020 | 4700000 | 2092 | 560465 | 103.6% | 11.92%
6530- Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura | Número de participantes | 200000 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5850- Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento | Número de participantes | 28378 | 220500000 | 10600 | 89085659 | 17615 | 105127598.14 | 166.2% | 118%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 1) 5849 2) 5851 3) 7726 4) 6530 5) 5850
Descripción del producto: | 1) Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales 2) Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural 3) Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural 4) Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura 5) Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento
Logros alcanzados: | Se logró al 100% la entrega de premios con los fondos asignados El 100% de personas recibieron formación en arte y áreas del quehacer cultural con los fondos asignados
Causas y justificación del desvío: | Primer semestre: Producto 5851: No se presentaron desviaciones en la ejecución del producto durante el período evaluado. Producto 7726: La desviación física y financiera se debe a retrasos causados por el proceso de transición institucional y la entrada de nuevas autoridades, lo que afectó el inicio de actividades de capacitación. Además, hubo demoras en la conformación de expedientes para el pago de docentes. Producto 5850: La desviación física (69% por encima de lo programado) se debe a mayor asistencia e incremento de actividades agregadas como el proyecto “Calle Cultura”.
.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Zaidy Guillén
Directora interina de Planificación y Desarrollo